## Sheet1
İş ve Zaman Çizelgesi |  |  |  | AYLAR
|  |  |  | Ocak |  |  |  | Şubat |  |  |  | Mart |  |  |  | Nisan |  |  |  | Mayıs |  |  |  | Haziran
AŞAMALAR | YAPACAK KİŞİ | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | 1.hafta | 2.hafta | 3.hafta | 4.hafta | 1.hafta | 2.hafta | 3.hafta | 4.hafta | 1.hafta | 2.hafta | 3.hafta | 4.hafta | 1.hafta | 2.hafta | 3.hafta | 4.hafta | 1.hafta | 2.hafta | 3.hafta | 4.hafta | 1.hafta | 2.hafta | 3.hafta | 4.hafta
Temel Araştırma
Problem ve Çözüm Hakkında Temel Araştırma | Mustafa Usta | 2025-01-01 | 2025-01-12 | bar: Ocak 1.hafta to Ocak 2.hafta
Literatür Taraması ve Raporlama | Mustafa Usta | 2025-01-09 | 2025-01-26 | bar: Ocak 2.hafta to Ocak 4.hafta
Hesaplamanın Yapılması ve Raporlanması | Mustafa Usta | 2025-01-27 | 2025-02-09 | bar: Şubat 1.hafta to Şubat 2.hafta
Uygulamalı Araştırma
Ön Tasarımın Yapılması | Mustafa Usta | 2025-02-10 | 2025-02-23 | bar: Şubat 3.hafta to Şubat 4.hafta
Detaylı Tasarımın Yapılması | Mustafa Usta | 2025-02-24 | 2025-03-23 | bar: Şubat 4.hafta to Mart 3.hafta
Bilgisayar Destekli Yazılımsal Analizlerin Yapılması | Mustafa Usta | 2025-03-24 | 2025-04-13 | bar: Mart 4.hafta to Nisan 2.hafta
Laboratuvar Prototipinin Üretimi ve Mühendislik Testlerinin Yapılması | Mustafa Usta | 2025-04-07 | 2025-05-04 | bar: Nisan 2.hafta to Mayıs 1.hafta
Deneysel Geliştirme
Alt Sistemlerin Testlerinin Yapılması | Mustafa Usta | 2025-05-02 | 2025-05-11 | bar: Mayıs 1.hafta to Mayıs 2.hafta
Tüm Test Çıktılarına Göre Tasarımın Revize Edilmesi | Mustafa Usta | 2025-05-12 | 2025-05-25 | bar: Mayıs 3.hafta to Mayıs 4.hafta
Mühendislik Prototipinin Üretimi | Mustafa Usta | 2025-05-19 | 2025-06-02 | bar: Mayıs 4.hafta to Haziran 1.hafta
Prototipin Gerçek Ortamda Denenmesi | Mustafa Usta | 2025-06-03 | 2025-06-19 | bar: Haziran 1.hafta to Haziran 3.hafta
Ürünün Satışa Hazır Hale Gelmesi İçin Son Kontroller | Mustafa Usta | 2025-06-16 | 2025-06-29 | bar: Haziran 3.hafta to Haziran 4.hafta